# 汀塘社区大学项目半年项目报告

# 一、项目背景

进入21世纪以来，随着社会的快速发展以及国家对“三农问题”的重视并逐年加大在“三农”领域的投入，农民的生活质量在不断的改善。但是随着现代化的推进，市场经济与消费主义在农村影响的不断加深，农村原有的社会结构，农民代代相传的价值观念也已经发生了巨大的改变。旧的农村已经被打破，新的农村还没有被建立起来，在这个变化的过程中新的问题也随之产生。

现在的农村，随着青壮年劳动力离开土地，村里只剩下了妇女儿童老人组成的386199部队，她们一定意义上被迫成为村庄的主体，但她们首先又是不论在生活上还是在精神上都需要被关怀的群体。随着原有村庄主体的抽离，农村原有的组织结构也被打破，村民越来越原子化，农村基层组织越来越弱化，由此造成村庄的公共事务成了谁也不愿意管谁也管不了的事。

在这种背景下，汀塘社区大学秉承晏阳初、梁漱溟等先辈的乡村建设理想，以汀塘村村民为主要服务对象，经过近三年在社区文艺、社区教育、环境治理等多方面的探索，赢得了良好的口碑与群众基础。在社区文艺方面通过组建腰鼓队、盘鼓队、十音八乐队，组织社区晚会等方式，丰富了村民的精神文化生活。在社区教育方面针对成年人开设了扫盲班、太极班、汀塘讲堂等教育课程,针对儿童开展了四点半课堂、周末兴趣班、小记者团、夏雨雨人夏令营等活动。在环境治理方面，协助村民成立可持续发展协会，负责村庄环境卫生的整治，增设垃圾桶40处，有效解决了垃圾投放点少垃圾投放难的问题。

在总结以往工作的基础上，我们把今年工作的重点放在社区教育、关爱老人、以及环境治理上，通过系统的项目把以往的工作向更深入的方向推动，希望借此协助村民重现建立自己的主体地位，找回自己的核心价值，建设人文社区、生态社区、互助社区。

二、项目概况

（一）前期准备

1、与政府部门合作，建立农家书屋、妇女儿童之家、文艺队

汀塘社区大学在正荣公益基金会的支持下，跟莆田市秀屿区政府、东峤镇政府计生、妇联、文体等部门建立有效的合作关系，形成了在各级部门指导下，跟社区共同致力于关注农村留守儿童、妇女、老人服务和陪伴的合作模式。

2、积极挖掘巩固社区在地骨干，建立稳定的社区骨干团队，为项目开展提供可持续保障

经过社区大学三年的挖掘，汀塘社区大学挖掘了一批有公益心、威望的社区骨干，不断促进“机构在地化”的模式的发展。一方面，社区骨干可以通过参与社区大学活动推动村庄公益事业发展，为家乡建设贡献一份微薄的力量；另一方面，村民骨干可以促进社区大学的服务模式发展，同时也推进社区大学工作的进一步深入。

3、整合不同类型的资源，为项目的开展提供支撑

汀塘社区大学扎根于汀塘村已3年有余，在发展过程中自身也积累了一些社会资源，在本次项目过程中，汀塘社区大学在正荣公益基金会的支持下，积极利用和整合政府部门资源、高校资源、企业资源，为项目的进一步开展提供支撑。

（二）项目构成

汀塘社区大学根据自身实际情况，根据需求了解与评估，针对留守儿童、妇女、老人的现状，梳理以往的项目经验，有针对性的设计和开展服务，主要从社区青少年服务和村庄环境整治介入，拓展到留守人口家庭、在地志愿者平台建设，全面开展和推进项目服务的发展。

1、社区走访调研与需求评估，确定针对性社区服务方案

2014年3月项目正式开始，3-4月份机构对社区进行项目前期调研和需求的评估工作，通过走访村中妇女、老人，对村委会成员开展访谈，梳理前三年的工作经验，更深入了解社区情况，评估村民需求。这一阶段，村民们关注儿童的教育问题、老人的养老问题、村庄环境问题、公共活动问题。比如儿童教育问题，由于受教育程度、工作时间长、工作量大使得村民无暇顾及工作以外的生活，父母在家工作的家庭很难有时间和精力照顾、陪伴孩子，父母在外做生意的家庭不在孩子身边只能把孩子“留守“家中，更没办法照料和陪伴孩子，因此社区内儿童在教育机会、学习条件上来说都相对缺乏。

2、通过四点半课堂课业辅导，减轻孩子的学习压力

汀塘社区大学根据汀塘村儿童在学习上面临的困难，积极与汀塘小学沟通设计汀塘四点半课堂，社区大学志愿者帮助孩子们辅导功课。从而减轻他们学习压力，缓解家长无法辅导孩子的学业状况，从而提高其家庭的幸福感。同时，在孩子功课辅导的过程中，一线志愿者积极关注和发现孩子其他方面的需求，进一步开展服务。

3、围绕需求设计项目，促进社区儿童全面发展

通过对孩子课业辅导以及家访的需求评估，进一步了解孩子们其他需求，比如写作、周末无事可做、希望了解自己的家乡等不同需求。

目前汀塘社区大学开展了主题活动项目，小记者团、周末兴趣班、电脑课、“夏雨雨人夏令营”、开心菜园等项目。小记者团是以爱故乡为主题，通过组建小记者团开展家乡环保、了解妈祖文化等活动，让孩子们关注家乡的发展和家乡特有的妈祖文化，培养孩子们爱故乡的意识，同时解决孩子们希望了解自己家乡需求问题和提高孩子们写作能力。活动时间在4月-6月，每周一次活动，由工作人员引导。

汀塘社区大学在暑假的时候开展了第六届“夏雨雨人”夏令营，着眼于陪伴、环保为主题，以激发孩子们的潜能、丰富孩子们暑假生活。此次夏令营从全国各地招募了24名来自全国各地的大学生志愿者（清华大学、北京工业大学、天津师大、福建农大等），今年参加夏令营的学生是最多的一年，共有144名学生参加，活动的形式有物理实验课、清华拳、厨艺课、亲近自然徒步等课程。这次活动达到了陪伴、积极引导学生环保行动，在大学生团队建设上工作人员探索出两个陌生大学生团队建设的道路，比如提前让双方了解各自准备的课程，建立沟通交流的平台促进了解，建立互帮互助的平台等方式，为下一次夏令营志愿者团队建设提供可循的经验。

4、为妇女提供成长培训，引导妇女关注社区发展

汀塘村中的妇女除了做家务、照顾孩子还会再找一份零时工，几乎没有时间娱乐，今年整个村子的妇女外出打工的比前三年多，文艺活动也比较难持续，社区大学借助参加头雁计划让妇女外出学习，妇女出去学习社区大学的定位是要让妇女走出去，看看外边的世界，同时引导她们关注家乡的发展。在7月份让3位妇女参加北京头雁计划第一次培训，她们能够站在台上用普通话发言介绍自己的家乡，学会了怎么样使用数码相机，参观了小毛驴市民农园了解生态农业等。借助参与头雁计划，培养她们关注社区的视角，增强了自信心，扩大了她们的社交圈，增强对社区的归属感。同时，她们提出以后可以让村委一起参加这样的培训，不应该只是村民参与。

5、挖掘社区在地化志愿者，凝聚社区力量建设家乡

社区大学社区教育和环境整治项目，在地化志愿者是这两个项目的中坚力量。社区教育项目，在汀坪挖掘了一位太极拳老师，每天晚上在汀坪教10位村民妇女太极拳，已将24式简化太极拳教学完毕。目前在学习42式太极拳，进展良好；环境整治项目是由汀塘爱乡协会设计并执行，他们招聘5名保洁员，每月月初召开总结会，建立监督机制，村中环境初显成效，但是在保洁员管理方面还有很大的进步空间，比如对于保洁员的清扫时间可以再进一步调整，从原来的八小时调整为按时间段进行收集打扫。爱乡协会是一次管理上的尝试，第一次三方进行对村庄公益事情讨论合作。同时，社区大学也加强与其他村民的链接，不断扩大在地志愿者团队，加强志愿者的培力，促进机构内生力量的发展，唯有内在需要社区大学才会有可持续性。

正荣福寿金的发放也是爱乡协会成员承接的项目，上半年共发放福寿金9次，共发放金额达七十多万元，覆盖整个村庄70岁以上的老人226名。通过福寿金的发放，倡导“家有一老，如有一宝”尊重老人文明之风，同时使老人们感受到幸福感和归属感。

6、节日、晚会社区活动，热闹村庄凝聚村庄力量促进村庄的发展

社区大学上半年项目设计了母亲节、庆六一儿童节、十音八乐两周年、夏令营汇报晚会和中秋茶话会，促进村民家庭和社区大学的互动，进一步巩固社区大学文艺活动项目的基础，使村民增添归属感。

五月十二日，汀塘社区大学组织主题为“五月康乃馨 孝心献母亲”的庆祝活动，参与活动孩子们给母亲献上康乃馨，感恩母亲养育之恩；在六一儿童节期间，融信教育基金会启动仪式，为汀塘小学300名学生赠送六一儿童节礼物，激励孩子们努力学习；8月“夏雨雨人”夏令营“青春促跨越，夏雨雨汀塘”汇报晚会，全体144名营员参与节目的表演，13名志愿者参与节目的策划排练，3000多名村民观看了本场晚会。

三、项目效果评估

汀塘社区大学开展了丰富多彩的文化娱乐活动，主要活动及效果如下表所示：

| 序号 | 活动项目 | 时间 | 服务人次 | 服务效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二期爱故乡小记者团 | 4月-6月 | 30人次 | 丰富孩子们周末生活； 让孩子们了解自己家乡，提高写作能力 |  |
| 2 | 小学电脑课 | 2014年3月-2014年6月 ； | 120人次 | 1、学会基本操作（开机、掌握网络查资料方法） |  |
| 3 | 四点半课堂 | 2014年4月—9月 | 累计60人次 | 减轻孩子的课业压力 提高孩子作业质量与效率 |  |
| 4 | 周末兴趣班 | 4月—9月 | 累计20人次 | 丰富孩子们周末生活 提供一个安全的余额了场所 |  |
| 5 | “夏雨雨人”夏令营 | 7月19日—8月8日 | 144人次 | 激发孩子们的潜能、丰富孩子们暑假生活 陪伴孩子们度过一个快乐的暑假 促进教育资源的平衡 开拓孩子们的视野，了解家乡文化 |  |
| 6 | 公益庆生活动 | 9月14日 | 15人次 | 引导孩子们过一个有意义的生日聚会 培养孩子们公共服务意识 |  |
| 7 | 文艺队社区骨干的培育 | 7月4日-9日 | 3人次 | 让村民外出学习新的知识 培养村民的公益视角，服务意识 增加村民的归属感 |  |
| 8 | 社区节日、晚会活动 | 1、5月12日母亲节 2、5月 13日十音八乐两周年庆典 3、6月1日六一儿童节 4、8月8日夏令营汇报晚会 | 累计3000人次 | 丰富妇女休闲娱乐活动，提高生活品质 促进村庄成员的参与，扩大社区大学影响力 丰孩子们暑假生活，培养孩子们的志愿服务精神 给志愿者提供一个锻炼的平台 |  |
| 9 | 太极拳班开班 | 5月汀坪挖掘一位太极拳老师 | 累计15人次 | 迈出社区教育的第一步 满足村民学习的需求，并让村民得到锻炼 |  |
| 10 | 爱乡协会 | 5月—9月 | 15人次 | 村庄管理的创新，整合村民、村委和社大学三防力量做公益 促进稳定已有的社区骨干，陪伴村民一起成长 环境整治初具成效 |  |
| 11 | 正荣福寿金 | 1月—9月 | 226人次 | 提高了村里老人的幸福感 |  |

## 四、经验总结

1、服务对象的问题

在服务过程中，服务对象不止包括儿童、妇女、老人这几个群体，还需要对接到家庭、所在村庄的村委、政府部门等。在农村工作，做的就是人的工作，人与人之间的联系是纷繁复杂的，这要求工作人员要有足够的敏感性、判断力。 当面对如此之多的群体时，我们要积极应对同时要不陷入村民给的张力之中。例如，很多村民觉得我跟你关系好，我给你提意见，你就得听我的。工作人员需要站在机构的角度，针对服务的群体，把握大局观，这样才可以更好的使工作往前推进。

2、与不同的社会资源协调合作

外在可以对接的资源很丰富，充足且适合的社会资源是项目持续的保障。社区大学目前对接的资源有基金会、政府部门、高校团委。这些资源是否适合引进社区，很考验工作人员的能力。在这些资源对接上，社区大学工作人员需要妥善处理好不同来源方之间的相互关系，这样才可以很好的将资源有效利用。

3、目标越小，成功率越高

在社区大学服务的过程中，项目的设计应该尽量做试点，由小而大，这样成功率最高。社区大学驻点人员就两人，项目目标不宜太大，在项目执行过程中慢慢推广，步步为营。例如爱乡协会，项目之初我们将其定位为治理村中垃圾问题，招募保洁员，制定监督机制。半年运作下来，爱乡协会以慢慢的在寻找新的项目进行实践。

五、困难及发展展望

1、困难

社区大学在前三年项目开展过程中，经历了从无到有，进步很大，同时也积累了很多宝贵的经验。但是依然存在着各种困难，就项目而言没有一个成型的服务项目，对服务的群体了解的不够深入；几年已经进入第四年，与村民之间的关系并不不如前三年那样亲密，这样的状况下，社区大学以什么样的形象展现在村民面前；同时社区大学的工作方向该怎么样调整；社区大学的工作团队不稳定，固定的就一人，变动过于频繁，这一问题没有得到很好的解决，这也极大地影响项目的进度。另外一个重要的方面，社区大学项目怎么样才可以平稳的过度或转型。这些都是社区大学需要进一步探索与解决的问题。

2、展望

汀塘社区大学致力于平民教育，以社区为平台，整合政府资源、企业资源、基金会资源服务汀塘村。通过文化教育，儿童活动、培训学习，成为村民活动学习娱乐的场所。

下半年社区大学继续推进社区教育项目，挖掘汀塘村在地化教师队伍，同时引进莆田学院大学生志愿者服务儿童项目，同时细化儿童项目；稳定团队成员，保障项目推动进度和效果。