宁夏·正荣微公益小额基金项目

总结报告

**一、项目背景：**

宁夏回族自治区，地处西北内陆，经济文化都发展相对缓慢，而在公益事业方面，更是起步较晚。在整个宁夏NGO从业的领域，大致可分为科技与研究、生态环境、教育、社会服务、文化体育、工商业服务、农业及农村发展等方面。现就整个民间组织发展来说，还存在很多问题，如民非及基金会数量少、能力比较弱、创新性差，且从业人员的素质低等。此外，宁夏境内的一些民间组织之间相互的联系、相互的沟通较少，而在现有的基金会当中，他们的筹资能力都很低，根本无法推动整个公益行业的发展；境内的一些企业，社会责任意识也比较差，相对来讲，比起东部沿海地区，那就差得多了。从政策引导这一块，宁夏政府的政策引导关注的范围比较狭窄，更多是将重点放在推动慈善事业上，对一些发展中的民非机构几乎毫无关注。而外部无论是从国际还是国内的一些NGO来看，他们对宁夏的关注的力度也比较小。

**二、项目目标：**

1. 总目标：通过小额基金支持草根机构增强基层实践能力；

说明：该项目的设计范围强调必须关注机构业务领域发展直接相关的问题,并与已有项目资源匹配实施，在此基础上给申请者以极大的自主发挥和信任空间。

2. 具体目标：

（1）支持5-8家组织，每家机构小额资助资金3000-5000不等；

（2）对机构进行支持和督导使之通过小额项目寻找到机构核心业务；

（3）规范机构财务和业务流程；

（4）完善小额资助流程和支持体系；

**三、项目所关注的问题：**

1. 宏大的问题

（1）关注公益组织增量和存量的发展，特别是有潜力发展为专业领域的机构；

（2）处于转型期的慈善类、志愿者组织；

2. 具体的问题：

（1）社会经济发展产生的环境、就业、教育、少数民族文化差异问题；

（2）公益组织缺乏活力，基本上以基层的救助、救助层面的组织较多；

（3）专业化程度较低，公益细分领域机构太少；

（4）公益组织发展资源瓶颈问题；

**四、项目执行：**

1. 申请阶段：

9月15日-9月30日，宁夏·正荣微公益小额基金项目正式在宁夏地区启动，并对外公开招募合作伙伴，在此阶段共有来自银川、固原、石嘴山、中卫四个市区的9家机构提交项目书进行项目申请，而项目内容多以教育类为主。

2. 项目审核阶段：

10月10日，项目小组邀请宁夏地区在项目执行方面从事多年的5位嘉宾一同进行项目评审，经过项目小组一天多时间的审核讨论，通过对项目目标、可行性、创新性、财务等维度进行评审，并且对申请人的能力和机构影响力等综合考量，最后选出了6家组织进行资助。其中包括：

|  |  |
| --- | --- |
| **申请机构** | **项目名称** |
| 中卫残疾儿童康复中心 | 残疾儿童康复引导式教育 |
| 青苗社工服务中心 | 第二社区 |
| 中卫市焦点青少年健康发展服务中心 | 爱心影院 |
| 海原县爱心环境服务建设中心 | 农家肥高温发酵腐熟 |
| 新青年图书馆 | 读书交流会 |
| 银川星语家园儿童孤独症康复训练中心 | 手工香皂制作 |

并于当日对外公开入选机构，随后由社创中心总监对入选机构进行一对一的项目咨询支持，对项目部分内容进行调整，并签署资助协议。

3. 项目执行阶段：

11月-12月，为各机构项目正式开展阶段。

我们对各个机构的项目做了详细的了解和分析，对其在执行过程中可能遇到的问题以及会带来的影响一一做一分解，使项目在这一领域更具专业性。

如青苗社工服务中心的“第二社区”项目，项目在设计初期本就有针对儿童设计的课程，但活动范围仅限制在“第二社区”这一片小天地，对孩子们的生活并未产生多大影响，通过后期指导，青苗社工服务中心将活动延伸至寒假，并在活动开展过程中有意引导孩子们去影响其他小朋友，孩子们在这里不仅会学习到知识，还会在群体中学会团体的合作以及个体表现对于集体的重要性，培养孩子的责任感，从而使孩子在简单的快乐中获得更多的东西。同时，也为父母减去了很多了负担，使孩子在自己的群体中学习，成长。

在此期间，6家机构分别对项目进行了微博、微信传播。并按时提交工作简报（详情可查看附件）。

在整个项目的执行过程中，宁夏青年社会创新发展中心忠实的扮演着支持者和协助者的角色，除了对各个机构予以资金上的支持以外，更重要的是在项目实施方面加以指导。将小额资助项目与其他能力建设项目相结合，积极了解各机构的需求，组织开展与工作方法和机构管理相关的能力建设培训和主题沙龙，随时为项目执行机构“充电”，确保每个小额项目都能更有效的完成。

**五、项目后期产生的影响：**

1. 小额资助支持体系的建立

通过宁夏·正荣微公益小额基金项目，我们初步建立了针对宁夏公益机构所使用的小额资助支持体系，对一些还处于发展中的民非机构，除了要有资金方面的支持外，更重要的是多提供学习、交流的机会，使大家不在做“井底之蛙”，能够走出自己所服务的领域，开阔视野，学习其他机构的发展优势，取长补短，这样才能提高自身的专业性，成为服务领域中的强者，从而推动整个行业的发展。

2. 慈善类、志愿服务类机构转型的案例

宁夏地区因地处内陆，公益事业发展一直相对缓慢，而发展的重心也多放在慈善捐助及志愿服务方面，很少有人关注公益行业发展。通过此次项目，我们努力推动机构自身及整个服务领域的发展，从以前的单纯募捐上升到通过一次活动来开展义卖；从以前的单纯活动宣传上升到借助多种媒体进行造势，把以前的只有“少数人”参与的志愿活动通过项目的实施发展成为一项可以不分年龄，不分层次，大人、孩子“全民”均可参与的公益活动，成功推动了各个机构的公益转型。

3.小额项目促使资助机构的发展的案例

青苗社工的第二社区项目，目前得到了来自社区、团委层面的关注和支持。社区邀请第二社区入住，团委的青少年综合服务平台邀请青苗提供服务。

星语家园的手工皂，在一场晚宴中获得了10万元的资助金，另外近期媒体一直在播报销售手工皂。借此智障人群的支持性就业基本建立；

农家肥项目入选由青创社区发展体系2015年度项目支持。