**关于隐秘王国流浪猫救助专项基金项目的立项申请**

**一、流浪猫救助领域的现状**

1、流浪猫的现状：

流浪猫主要有三大特点，数量众多繁殖快、生存环境恶劣、患病与被虐待的风险高。

流浪猫由于依赖人类，常聚集在住宅小区或城市公园，是社区中的卫生和安全隐患。

2、救助组织的现状：

上海市的救助组织，以个人救助点和义工团体为主。由于流浪动物救助领域不受公众重视，救助组织主要依靠个人捐赠和小范围筹款的形式获得资金支持。相应的制度规范缺乏，仅有一家救助组织完成民非注册。

**二、现状产生的原因**

首先，科学养宠和理性救助的理念未得到广泛普及，来自家庭的遗弃、未普遍绝育导致流浪猫数量众多。

其次，王国尚未建立完善的动物保护法，遗弃、虐待动物的犯罪成本低。

最后，由于流浪动物保护领域尚未收到公众足够多的关注，救助组织能获得的资源有限。

**三、解决办法与手段**

项目宗旨：传递科学理性的救助理念，助力公益组织成长，帮助公益人获得更多支持。

项目分为三个阶段，各阶段项目内容与资金安排如下表：

| 项目阶段 | 项目内容 | 资金安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段（201805-201905） | 公益沙龙 | 6万 | 一年开展12场，面向公众和救助机构 |
|  | 小额资助救助项目 | 21万 | 单个项目支持3万， |
|  | 传播经费 | 3万 | 公益短片拍摄 |
|  | 专项基金管理费用 | 3万 | 差旅费、志愿者补贴 |
| 第二阶段（2019-2020） | TNR专项基金 | 20万 | 以1：2配捐的方式 |
|  | 支持机构发展 | 10万 | 支持机构的行动成本和专职人员的学习经费 |
|  | 专项基金管理费用 | 3万 | 差旅费、志愿者补贴 |
| 第三阶段（2020-2021） | 支持机构发展 | 20万 | 支持2-3个机构的行动成本 |
|  | 专项基金管理费用 | 2万 | 差旅费、志愿者补贴 |

**四、预计效果**

1、公益沙龙

开展沙龙的目的是让公众了解到救助领域的现状，传递理性救助的理念，呼吁科学养宠、保护动物。通过公益沙龙的开展提升社会曝光度。

2、小额资助

小额资助的范围包括支持机构的救助项目开展、救助人员的支持与培训、TNR绝育项目的开展。通过小额资助切实改变流浪猫生存境况，为救助人员提供支持。

3、TNR专项基金

基金讲义1：2配捐的方式开展，可采用的形式包括，发放绝育优惠劵、知识宣讲、示范社区建立。使科学救助理念得到推广和普及。

4、支持机构发展

流浪猫的救助依赖于人，但个体的持续性不稳定，所以要通过支持机构行动成本的形式，帮助机构生存下俩，并提高固定人员的筹款能力。使项目发展可持续。

**五、评估指标**

| 项目阶段 | 评估指标 | 评估指标 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 沙龙参与情况 | 公益短片播放量 |
|  | 资助报告 | 理性救助案例征集 |
| 第二阶段 | 受益数量和范围 | 机构的项目报告 |
|  |  | 流浪猫生存情况调研 |
| 第三阶段 | 机构筹款能力 | 服务范围 |

**六、意向机构情况**

1、闵行蓝丝带宠物志愿服务中心

第一家注册组织，每月绝育项目筹款6000元。政府购买项目较多，特色内容是社区科学养宠俱乐部。

2、Think Adoption（TA上海）

拥有丰富资源，有北京爱他基金会支持和许多个人捐赠。发起人个人出资，已平台的形式，举办线下活动。与许多媒体人、明星有长期合作，有一定影响力。

3、上海领养日

北京领养日授权机构。与本土许多个人救助基地有合作。已在商场举办线下领养活动为主，定期开展面向公众的经验分享会。

4、上海流浪猫救助小站

筹款能力有限，月捐3000元，定向支持以为群护流浪猫20年的救助人。主要以线上志愿者团体为主，是一个线上领养信息平台。