隐秘王国流浪猫救助专项基金

项目建议书

项目名称：     高架猫疫苗补贴

申请组织：  上海东方法治文化研究中心

申 请 人：             陈洁

申请时间：       2018年10月20日

第一部分：项目介绍

- 项目概况总览

| 项目名称 | 高架猫疫苗补贴 |
| --- | --- |
| 实施地点 | 上海 |
| 项目预算（元） | 16000.00元 | 项目周期（月） | 5个月 |
| 项目背景 | 近几年，每天在上海的高架上有不少流浪猫，据高架养护公司的数据，仅浦西申字形高架每年清理的流浪猫尸体和活体在1000只以上，根据养护公司的判断，这些猫有的是被人为抛弃在高架上的，有的是通过汽车底盘被带到高架的。 2018年7月起，由本中心副主任陈洁律师发起了“维护高架道路安全、拯救高架小动物的呼吁”。 该呼呼吁得到了交警和路政部门的积极回应。经过探索，已经形成了一套较为完备的“高架猫”救助体系：市民在高架上发现流浪小动物后，拨打12122，养护工人及时赶赴现场处置，交警或路政养护单位也加强了日常的检查和巡视。救下的小动物由志愿者接到宠物医院,进行检疫驱虫后，寄养在热心市民家中，再进行后续的绝育、领养或放归。 |
| 项目亮点 | 目前的难点在于：高架猫救助的范围不断扩大、市民的参与度提高后，救回的高架猫数量不断增加，后续的困难会越来越大。 而进行猫三联疫苗注射，不仅是为了让高架猫远离疾病困扰，更是帮助他们达到大型领养日活动的筛选标准，可以通过参与领养日，增加被领养的机会。 |
| 解决问题的具体办法和途径 | 1、继续开展高架猫救助行动，监督志愿者按照现行的救助规则和流程完成救助。 2、申请基金会支持高架猫第一针猫三联疫苗补贴，让更多的高架猫能够得到医疗支持。 3、积极参与领养日活动，避免救援陷入“只进不出”的怪圈。 4、继续开展呼吁宣传，让更多人了解、参与高架猫救援行动。 |
| 预期产出/成果 | 完成200只高架猫的第一针猫三联疫苗注射。进行相关文章报道至少10篇。在整个项目实施过程中，“百姓大律师”公众微信号（本中心的微信号，目前专门开辟高架猫救助宣传）全程跟踪报道本项目的进展。 |
| 项目后期可能产生的影响 | 高架上的猫咪救助将是一项长期而艰巨的任务，如果该项目能得到正荣基金会隐秘王国项目的支持，将会真正实现隐秘王国项目的立项目标和宗旨：不仅能够改善流浪猫生活境况，给救助人和救助机构提供支持，更为上海的高架道路交通安全、提升上海的城市形象做出积极的贡献。 |

（项目概况填写仅限在1页A4纸内）

2、项目实施时间表：

（1）2018年11月1日—2019年02月28日

在此段时间内，交警和养护工人在上海高架救助的猫咪的第一针猫三联疫苗补贴申请隐秘王国项目资金支持。

（2）2018年11月1日——2019年03月31日

各后续点救助人凭每只猫咪编号、医院猫瘟检测凭证和疫苗凭证，在每个月的月底提交报销申报。

3．预期风险分析（150字内）

项目执行过程中会遇到哪些风险？本项目将采用那些对策来规避这些风险？请加强风险与对策的呼应性。

（1）经费用途——高架猫第一针猫三联疫苗的补贴

因为本项目是整个高架猫救助行动的一部分，而高架猫救助已经形成一套从成熟的行之有效的规则和流程，目前救助的150多只小猫的猫瘟检测和疫苗，是由各后续人先垫付给医院，每月底，凭发票等凭证申报给上海市新虹桥公证处，由公证处直接打入后续人银行账户。

每一次猫瘟检测和疫苗，各家医院的价格并不一致，本次申请内容为第一针猫三联疫苗的补贴，即一只猫80元。超过部分不予支持。

（2）如何做好记录与反馈

疫苗报销的发票凭证原件、扫描件、拍照留底。

对使用该补贴的猫只进行登记，例如建立文档记录猫只编号、救援日期、后续人姓名、疫苗注射时间、发票、费用报销情况。

- 财务公开计划

计划每月5日，在“百姓大律师”公众微信号（本中心的微信号，目前专门开辟高架猫救助宣传）公示上月本项目财务支出情况，接受资助方、社会公众、相关群体的监督，提高项目财务运作的透明度和问责性。

- 项目传播计划：

在整个项目实施过程中，拟计划以“百姓大律师”公众微信号为宣传主阵地进行线上传播，全程跟踪报道本项目的进展，项目周期共计5个月，计划发布相关推文至少10篇，其中项目启动1篇，项目总结1篇，项目动态7篇，项目简报1篇。

附件一：项目预算

猫三联疫苗一针80元，共200只猫，共计16000元。

本项目合作医院名单

瑞鹏宠物医院（茶陵店）

一宠一座宠物诊所

贝恩康宠物诊所

宠香宠物诊所

菲拉皇赫宠物医院

艺菲宠物医疗中心

瑞鹏宠物医院（政芳店）

艾贝尔宠物医院（虹口店）

琦凡动物医院

瑞鹏宠物医院（四平路店）

瑞鹏宠物医院（黄浦店）

瑞鹏宠物医院（新闸店）

瑞琪动物诊所

我爱我宠宠物医院惠南分院

东林宠物诊所

康成宠医（周浦店）

康成宠医（北蔡店）

康成宠医 （川沙店）

瑞鹏宠物医院（黄兴店）

瑞鹏宠物医院（宜川路店）

思宇宠物医院

瑞鹏宠物医院（苗圃店）

瑞鹏宠物医院（东方路店）

瑞鹏宠物医院（联洋店）

瑞鹏宠物医院（御桥店）

艾贝尔宠物医院（周家嘴路店）

瑞鹏宠物医院（龙柏店）

瑞鹏宠物医院（七宝店）

瑞鹏宠物医院（徐汇店）

上海安安鹏峰宠物医院

翎馨宠物诊所

治瑞宠物诊疗

安安宠医-御宠佳园分院‬

瑞派天使宠物医院（中原店）

瑞派天使宠物医院（周家嘴路店）

上海芭芭拉宠物医院

上海湃皓思宠物医院‬

安安宠医白玉路分院 ‬

瑞派优倍宠物医院

上海瑞派酷酷宠物医院‬

上海小窝宠物医院‬

上海佩仕宠物医院

附件二 申请组织信息（初次申请的机构请填写）

2.1 基本情况

| 机构名称 | 上海东方法治文化研究中心 |
| --- | --- |
| 机构负责人 | 周叶军 | 电话（座机及手机） | 34010983 |
| 本项目负责人 | 陈洁 | 电话（座机及手机） | 13002188018 |
| 电子邮件 | dffzwh@163.com |
| 统一社会信用代码 | 5231 0000 6887 8368 XW |
| 办公地址 | 上海市普陀区宜昌路555号三楼A04室 |

2.2机构简介

- 组织成立时间、性质、宗旨、活动范围和服务对象等。（200字内）

上海东方法治文化研究中心成立于2009年，是一家专门研究法治文化建设和法制宣传实践的民办非企业单位。2017年被上海市社团局评为3A级社会组织。

中心致力于通过传播法律知识，弘扬法治精神，引导社区居民学法、守法、用法，并逐渐形成覆盖全市的法制宣传服务网络，促进依法治国。

2007年，中心筹建期间，与上海市律师协会共同承办了上海市首届“东方大律师”评选，时任上海市委书记习近平同志亲切接见了活动评选出的十位“东方大律师”。

中心设有：动物保护立法研究委员会、反家庭暴力法律研究委员会、未成年人法律研究委员会等若干委员会。

- 组织以往的合作伙伴关系状况。（200字内）

2013年10月，由中心副主任陈洁发起在上海市慈善基金会成立了洁蕙法律援助项目，为不符合国家法律援助条件的困难群体提供法律援助。

2015年起，中心与上海市黄浦区慈善联合会合作，每周五下午安排专业律师到基层社区为居民提供免费法律咨询服务。截至2018年6月，共计接待居民咨询3000多人次。

2017年，中心被聘为中央专项彩票公益金法律援助项目实施单位。

2018年，中心被聘为上海市浦东新区女职工法律援助基地。

- 请简述项目主要执行团队成员组成、在本项目中担任职责及其相关资质。

| 姓名 | 职务 | 在本项目中的角色 | 在本项目中投入精力（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈洁 | 常务副主任 | 项目负责人 | 100% |
| 秦丹凤 | 办公室主任 | 后续工作统筹联络人 | 100% |
| 于翠翠 | 出纳 | 各项费用的统计 | 100% |

- 机构账户信息：

户名：上海东方法治文化研究中心

开户行：上海银行营业部

账号：3160 0703 0010 9916 6

电话：13816921383

传真：

注：

首次与正荣公益基金会合作，请提供机构有效证件扫描件。（如：企业营业执照、民办非企业证书等）。